## Identificación
Criterios de selección de productos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2019-06-07
Elaborado por | Stacy Cristel Sierra Huerta
Localización del Documento
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
SCSH | 2019-06-07
VGHS | 2019-06-07
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
SCSH | 2019-06-07
VGHS | 2019-06-07
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2019-06-07 | VGHS | Agregar mas riesgo a futuro.

## Riesgos
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo
RG_001 | Proyecto | El proyecto no es viable. el diseño no es posible o no es compatible con los requisitos.
RG_002 | Proyecto | El proyecto carece de flexibilidad.
RG_003 | Diseño e Implementación de tecnologías | El diseño es de baja calidad.
RG_004 | Organización y Gestión | Falta de integración con la organización.
RG_005 | Organización y Gestión | Falta de negociación de un precio razonable para los contratos.
RG_006 | Organización y Gestión | Incapacidad para negociar condiciones contractuales aceptables.desarrollo del proyecto.
RG_007 | Organización y Gestión | Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba.
RG_008 | Organización y Gestión | Las estimaciones y pronósticos de costo son inexactos.
RG_009 | Ambiente de desarrollo | Faltan actividades necesarias en la definición del alcance.
RG_010 | Ambiente de desarrollo | Estimaciones inexactas es un riesgo común en realidad al proyecto.
RG_011 | Organización y Gestión | Conflictos entre los actores del proyecto.
RG_012 | Ambiente de desarrollo | Los cambios no son controlados y el alcance está en continuo crecimiento.
RG_013 | Cliente | El equipo del proyecto añade sus propias características al producto y estas características no son requerimientos o solicitudes de cambio.
RG_014 | Cliente | Variaciones en el tipo de cambio pueden tener un impacto importante en el proyecto.
RG_015 | Cliente | Un gran número de solicitudes de cambio dramáticamente aumenta la complejidad del proyecto y distrae las características clave.
RG_016 | Cliente | El cambio puede ser el origen del conflicto de las partes interesadas.
RG_017 | Cliente | Debido a un gran número de solicitudes de cambio como de prioridades, tenemos la percepción de que el proyecto fracasó. Cuando el calendario y el presupuesto se cambian continuamente - las partes interesadas pueden sentir que el proyecto ha perdido sus objetivos originales.
RG_018 | Identificacion | La falta de identificación de cualquier cambio puede convertirse en un riesgo crítico.
RG_019 | Cliente | Las solicitudes de cambios que son de baja calidad (por ejemplo, ambiguas).
RG_020 | Cliente | Las solicitudes de cambio que no tienen sentido en el contexto de los requisitos.
RG_021 | Ambiente de desarrollo | Cuando las partes interesadas ignoran las comunicaciones del proyecto.
RG_022 | Hardware | Las partes interesadas desarrollan expectativas inexactas.
RG_023 | Personal | El desacuerdo entre los interesados sobre los problemas del proyecto.
RG_024 | Personal | Las contribuciones de las partes son de baja calidad o irrelevante.
RG_025 | Personal | Cuando los recursos clave del proyecto pueden gastar un alto porcentaje de su tiempo.
RG_026 | Personal | Cuando los requisitos son mal interpretados por el equipo del proyecto.
RG_027 | Organización y Gestión | Los requerimientos no están definidos claramente
RG_028 | Organización y Gestión | La comunicación en el equipo de trabajo está mal estructurada
RG_029 | Organización y Gestión | La inasistencia en las reuniones
RG_030 | Especificación | Falta de especificación del hardware que maneja la empresa
RG_031 | Organización y Gestión | Retardo en las tareas y subtareas asignadas a cada miembro
RG_032 | Organización y Gestión | Mal análisis en las habilidades de los integrantes del equipo de trabajo
RG_033 | Organización y Gestión | Mala infraestructura de trabajo
RG_034 | Planificación | Fallas en los equipos de trabajo
RG_035 | Riesgos de factor personal | Inasistencia del personal de trabajo
RG_036 | Riesgos de factor personal | Mala interpretación de las tareas antecesoras
RG_037 | Riesgos de factor personal | Falta de conocimientos sobre la empresa a la cual se de desarrolla
RG_038 | Riesgos de factor personal | Cuando el equipo de trabajo formado carece de habilidades y personas
RG_039 | Personañ | Problemas de salud en el equipo de trabajo
RG_040 | Riesgos de factor personal | Instalación inadecuada en la implementación
RG_041 | Personal | Falta de compromiso de los integrantes del equipo
RG_042 | Personal | Falta de conocimientos sobre los hosting y dominio que tiene o requiere la empresa
RG_043 | Cliente | La empresa a la cual se le desarrolla no proporciona la información requerida o hace entregas tardías
RG_044 | Planificación | Cuando su equipo de trabajo necesita aprender nuevas habilidades, existe la posibilidad de convertirse en un riesgo ya que puede bajar la productividad
RG_045 | Planificación | Falta de autoridad en el equipo de trabajo y esto genera riesgo de no alcanzar los objetivos y el alcance
RG_046 | Planificación | Desintegración del equipo de trabajo
RG_047 | Personales | Problemas personales en el equipo de trabajo
RG_048 | Planificación | Problemas con el ambiente del lugar para los equipos delicados de hardware
RG_049 | Cliente | La posición en la que se encuentra la empresa sea inadecuada y carezca de conexión a internet
RG_050 | Presupuesto | El presupuesto estimado del proyecto no es suficiente
RE_051 | Planificación | La validación de las taras no fue correcta y esto genera el riesgo de no cumplir los requerimientos correctamente
RG_052 | Planificación | Existe un mal ambiente de trabajo y esto puede generar baja calidad de producción y bajo rendimiento
RG_053 | Planificación | Los miembros del equipo carecen de las habilidades/experiencia necesarias.
RG_054 | Planificación | No se estima adecuadamente el tiempo de ejecución del proyecto.
RG_055 | Cliente | El progreso del proyecto no es controlado.
RG_056 | Planificación | El equipo de trabajo no identifica /comprende adecuadamente los requerimientos.
RG_057 | Cliente | Los usuarios no son formados adecuadamente en el uso de la aplicación web.
RG_058 | Personal | El personal contratado para el proyecto se retrasa en sus entregas.
RG_059 | Implicación del contratista | Mayor número de usuarios de los previstos.
RG_060 | Comunicación | Falta de conocimiento del equipo de desarrollo sobre lenguajes de programacion.
RG_061 | Suministro | Altos y bajos en el suministro de energía eléctrica.
RG_062 | Clientes | Los clientes no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos.
RG_063 | Clientes | Diferencias con los clientes.
RG_064 | Implicación | Mala elección en el ciclo de vida a usar.
RG_065 | Implementación | Falta de seguimiento en cada una de las fases del proyecto.
RG_066 | Cliente | El plan, los recursos, y la definición de producto han sido dictados por el cliente o la gerencia superior y no están balanceados.
RG_067 | Cliente | El equipo de desarrollo no puede construir una aplicación web que cumpla con los objetivos especificados en el tiempo asignado.
RG_068 | Software | Los módulos tienen errores y requieren más tiempo para su funcionamiento.
RG_069 | Software | Falta de seguridad en los módulos de comercio electrónico.
RG_070 | Personal | Pérdida parcial o total del proyecto por falta de respaldos.
RG_071 | Personal | Daño en los equipos: No se llevan a cabo mantenimientos preventivos y/o correctivos de los equipos existentes
RG_072 | Personal | Las tareas no son específicas lo cual no favorece en su realización.
RG_073 | Software | Daño de los recursos físicos lo cual implica que el costo aumente.
RG_074 | Software | Diseño que no esté acorde al mercado meta dirigido.
RG_075 | Software | Incompatibilidad del software para desarrollo con los equipos de cómputo del equipo de trabajo
RG_076 | Personal | El administrador de proyecto no cuenta con la experiencia suficiente.
RG_077 | personal | El proyecto no cumple con estándares de calidad enfocados al área tecnológica
RG_078 | Personal | Incapacidad del líder para juzgar el alcance del sistema y la identificación de la funcionalidad requerida.
RG_079 | Personal | La falta de motivación y de moral reduce la productividad.
RG_080 | Personal | La reestimación debida a un retraso en la planificación es demasiado optimista o ignora la historia del proyecto.
RG_081 | Personal | La presión excesiva en la planificación reduce la productividad.
RG_082 | Personal | Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes.
RG_083 | Personal | La fecha final ha cambiado sin ajustarse al ámbito del producto o a los recursos disponibles.
RG_084 | Personal | Planificaciones no ajustadas a la realidad debido a: estimaciones erróneas, movilidad de los recursos, insuficiencia de recursos (cantidad y personal), fechas prefijada y cambios de requisitos.
RG_085 | Cliente | El proyecto carece de un promotor efectivo en los superiores.
RG_086 | Cliente | El proyecto languidece demasiado en el inicio difuso.
RG_087 | Organización y Gestión | Los despidos y las reducciones de la plantilla reducen la capacidad del equipo.
RG_088 | Organización y Gestión | Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la planificación.
RG_089 | Organización y Gestión | La estructura inadecuada de un equipo reduce la productividad.
RG_090 | Organización y Gestión | El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más lento de lo esperado.
RG_091 | Organización y Gestión | El presupuesto varía el plan del proyecto.
RG_092 | Organización y Gestión | La dirección toma decisiones que reducen la motivación del equipo de desarrollo.
RG_093 | Organización y Gestión | Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado (aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones legales, seguridad, etc.).
RG_094 | Usuarios Finales | En el último momento, a los usuarios finales no les gusta el producto, por lo que hay que volver a diseñarlo y a construirlo.
RG_095 | Usuarios Finales | Los usuarios no han realizado la compra del material necesario para el proyecto y, por tanto, no tienen la infraestructura necesaria.
RG_096 | Usuarios Finales | No se ha solicitado información al usuario, por lo que el producto al final no se ajusta a las necesidades del usuario, y hay que volver a crear el producto.
RG_097 | Cliente | Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado.
RG_098 | Cliente | El cliente no participa en los ciclos de revisión de los planes, prototipos y especificaciones, o es incapaz de hacerlo, resultando unos requisitos inestables y la necesidad de realizar unos cambios que consumen tiempo.
RG_099 | Cliente | El cliente insiste en las decisiones técnicas' que alargan la planificación.
RG_100 | Cliente | El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es más lento de lo esperado.
RG_101 | Cliente | Las herramientas de soporte y entornos impuestos por el cliente son incompatibles, tienen un bajo rendimiento o no funcionan de forma adecuada, con lo que se reduce la productividad.
RG_102 | Cliente | El cliente piensa en una velocidad de desarrollo que el personal de desarrollo no puede alcanzar.
RG_103 | Cliente | Falta de compromiso del cliente para el proyecto. Validar el plan de trabajo con el cliente, estableciendo compromisos del cliente para el proyecto y definiendo su participación dentro del mismo.
RG_104 | Personal | Modificaciones del alcance en el transcurso del proyecto. Informar al cliente de los próximos pasos y de las tareas pendientes para gestionar expectativas y anticiparse. Mantener una comunicación constante de los responsables del proyecto – Reuniones de seguimiento.
RG_105 | Software | Incompatibilidad del hardware con el software de desarrollo.
RG_106 | Personal | Extravió de los materiales para desarrollar el proyecto.
RG_107 | Organización y administracion | Incongruencia en la lógica de programación.
RG_108 | Software | Software de desarrollo desactualizado.
RG_109 | Software | Falta de software de desarrollo y pruebas.
RG_110 | Software | Cuestiones legales por utilizar software con licencias piratas.
RG_111 | Organización y administracion | Incongruencia en la documentación del proyecto.
RG_112 | Organización y administracion | Falta de infraestructura de red.
RG_113 | Personal | Uso de consultorías externas.
RG_114 | Personal | Discontinuidad de alguna de las ISO o normativas.
RG_115 | Software | Vencimiento de la licencias de los software utilizados.
RG_116 | Software | Incompatibilidad entre programas instalados.
RG_117 | Personal | Incorporación de nuevos integrantes al proyecto.
RG_118 | Personal | Escasez de personal de desarrollo.
RG_119 | Virus | Pérdida total o parcial a causa de virus.
RG_120 | Personal | Muerte de alguno o algunos actores involucrados en el proyecto.
RG_121 | Organización y administracion | Atentados contra los actores involucrados en el proyecto.
RG_122 | Organización y administracion | Suspensión de labores de manera injustificable.
RG_123 | Organización y administracion | No existen minutas de reunión para establecer acuerdos.
RG_124 | Caracteristicas del producto | Tormentas eléctricas que pueden afectar las comunicaciones e incluso algunos equipos.
RG_125 | Software | Inundaciones que pueden provocar fallos en las comunicaciones tanto terrestres como entre dispositivos.
RG_126 | Software | Condiciones climatológicas desfavorables para el trabajo en equipos eléctricos o tecnológicos y transporte.
RG_127 | Personal | Desastres naturales que pueden afectar de manera general ya sean los equipos de trabajo, los espacios de trabajo o los involucrados en el proyecto.
RG_128 | Organización y administracion | Problemas de transporte, debido a que la empresa se encuentra en un municipio distinto a donde pertenecen los integrantes del equipo, esta limitante podría afectar cuando no hay una forma para acudir a reuniones con el cliente.
RG_129 | Organización y administracion | Suspensión de labores por fumigación o reparaciones de los espacios de trabajo.
RG_130 | Personal | Perdida de información física por descuido de los involucrados en el proyecto (derramar líquidos, documentos dañados, extravíos, información ilegible).
RG_131 | Personal | Documentación invalida por falta de firmas y validación.
RG_132 | Organización y administracion | Falta de verificación en la programación y documentación.
RG_133 | Personal | No se necesita algún servicio en uno de los apartados de la página web.
RG_134 | Organización y administracion | Tiempo limitado para la realización del proyecto.
RG_135 | Cliente | Falta de información en los actores del proyecto.
RG_136 | Software | El hosting o servidor no es compatible con el proyecto realizado.
RG_137 | Personal | Que al realizar pruebas el proyecto quede inutilizable
RG_138 | Personal | Perdida de propiedad intelectual.
RG_139 | Cliente | Que el proveedor no sea consiente de los requisitos o proporcione componentes que estén fuera de la marca.
RG_140 | Personal | No alinear los requisitos de conflicto con la estrategia de la empresa.
RG_141 | Personal | No alinear los requisitos con los procesos de la primaria.
RG_142 | Organización y administracion | Un error de cálculo en cuanto a la duración estimada de una actividad puede provocar el retraso de todas las siguientes
RG_143 | Organización y administracion | No existen normas en la gestión del proyecto
RG_144 | Organización y administracion | Modificar el alcance en el transcurso del proyecto
RG_145 | Organización y administracion | Deficiente proceso de estudio, evaluación y elaboración para dar un diagnóstico de la situación previa al inicio de la implantación del proyecto y mejora de la calidad
RG_146 | Organización y administracion | Que los actores no tengan ética al momento de implementar su trabajo.
RG_147 | Personal | Posibles retrasos en instrumentos donde se lleva a cabo el proyecto como perdida de datos parcial o total
RG_148 | Software | Se necesitan nuevos algoritmos o tecnologías
RG_149 | Software | Perdida de registros en la base de datos
RG_150 | Software | Lentitud en la toma de decisiones dentro del proyecto
RG_151 | Cliente | Cambio de prioridades en la estructura de la organización del proyecto
RG_152 | Personal | Nueva asignación de roles
RG_153 | Personal | Se interactúa con una base de datos que cuya funcionalidad y rendimiento no ha sido probado.
RG_154 | Cliente | La preparación ha sido insuficiente o nula para la recepción del producto por parte del cliente o el consumidor.
RG_155 | Productos | Los productos entregados no están alineados con las expectativas de la organización.
RG_156 | Software | Se miden posibilidades en apertura de nuevos apartados dentro de la página web.
RG_157 | Software | Dentro de la interfaz se necesite una mejor usabilidad en la interacción.
RG_158 | Software | Que los actores no compartan un mismo lenguaje y difiera la información
RG_159 | Software | Que los actores tengan una incapacidad para escuchar los requisitos del proyecto
RG_160 | Software | El cliente no acepta el software entregado, incluso aunque cumpla todas sus especificaciones.
RG_161 | Personal | La implementación lleva más tiempo de lo previsto en la documentación

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
Lista de Medidas de Mitigacion y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MMC_001 | Mitigación | Proporcione el entrenamiento apropiado
MMC_002 | Mitigación | Juicio de expertos
MMC_003 | Contingencia | Utilizar una plantilla prediseñada | Terminado
MMC_004 | Contingencia | Tener listas de recursos humanos disponibles para el proyecto | En Revisión
MMC_005 | Contingencia | Monitoreo y control de las actividades de los integrantes del proyecto
MMC_006 | Contingencia | Capacitar al personal
MMC_007 | Mitigación | Negociar el alcance del proyecto
MMC_008 | Contingencia | Lista de proveedores de servicios
MMC_009 | Contingencia | Utilizar servicios de transporte de terceros (renta de autos)
MMC_010 | Contingencia | Utilizar hardware externo temporalmente
MMC_011 | Mitigación | Dedicar recursos administrativos
MMC_012 | Mitigación | Utilizar técnicas de recolección de datos alternas a lo planeado
MMC_013 | Contingencia | Volver a realizar el análisis con los tiempos de tarea menores a lo planeado
MMC_014 | Contingencia | Generar un entorno de trabajo optimo
MMC_015 | Mitigación | Retiro permanente de un integrante del proyecto.