## Identificacion
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | Gifts of Love
Fecha | 2019-06-17
Elaborado por | Stacy Cristel Sierra Huerta
Localización del Documento
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: SW-B-001 | Fecha de informe: | 2019-07-06 | Ver | Lines
ID del riesgo: | RK-084 | Planificaciones no ajustadas a la realidad | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-07-06 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Estimaciones erróneas, movilidad de los recursos, insuficiencia de recursos (cantidad y personal), |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El objetivo general y el alcance del proyecto sobrepasa las estimaciones reales. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
SCSH | 1 | Utilizar los procedimientos, herramientas, técnicas para estimar el tamaño, el esfuerzo, el costo y los recursos necesarios. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ver | 18
[5 empty] | Ver | 19
[5 empty] | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | RK-089 | La estructura inadecuada | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-07-06 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Estimación de tiempo erronea en base a la velocidad de desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Establecer fechas fuera de lugar y que afecten en un retraso en la entrega del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
SCSH | 1 | Tener en cuenta el tiempo disponibe para el desarrollo del proyecto. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ver | 20
SCSH | 2 | Asignar una ruta critica a seguir. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RK-104 | Modificaciones del alcance en el transcurso | Estado: | Retirar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-07-06 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El cliente cambia de requerimientos en el transcurso del proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El proyecto sufre de cambios no estimados en tiempo y costo, con posibilidad de no entregarce en el tiempo establecido. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
SCSH | 1 | Mantener una comunicación constante de los responsables asignados en el proyecto. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ver | 20
SCSH | 2 | Informar al cliente de los próximos pasos y de las tareas pendientes. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RK-012 | Los cambios | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | G | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-07-06 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Constantes cambios y alcances extras en el trasncurso del desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El proyecto queda incompleto en el tiempo establecido, el cliente cancela el proyecto para cumplir con el cliente. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
SCSH | 1 | Estipular que cualquier no se haran cambios extras una vez iniciado el desarrollo del proyecto. | 2017-06-17 | 2017-06-17 | Ver | 20
SCSH | 2 | Establecer objetivos claros en el inicio del proyecto. | 2017-06-17 | 2017-06-17 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RK-101 | Las herramientas de soporte | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | G | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-07-06 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Las herramientas de soporte no funcionan como se planeaba. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Invertir más tiempo para poder resolver el problema y adaptarce. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
SCSH | 1 | Asignar tiempo de holgura en esta fase para contemplar defectos o problemas de desarrollo. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ver | 20
SCSH | 2 | Elegir herramientas familiares y de dominio para el desarrollo. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RK-103 | Falta de compromiso del cliente | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-07-06 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El cliente muestra poco interes en el proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Retrasa la entrega de información y el proyecto sufre de cambios en el desarrollo del mismo. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
SCSH | 1 | Validar el plan de trabajo con el cliente, estableciendo compromisos del cliente para el proyecto. | 2017-05-15 | 2017-05-15 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RK-152 | Tormentas eléctricas que pueden afectar | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-07-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El tiempo en que podemos establecer una comuncación con el cliente es limitado. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | La planeación del proyecto se ve retrasada por falta de información y material para comenzar el desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
SCSH | 1 | Asignar fechas fijas para reuniones. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 20
SCSH | 2 | Establecer vias de comunicación alternas para mantener contacto con el cliente. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RK-019 | cambios que son de baja calidad | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-07-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Algún miembro del equipo entrega documentación o software de mala calidad. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Invertir más tiempo de lo esperado a la corrección en la calidad. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
SCSH | 1 | Establecer criterios de aceptación para los trabajos a realizar. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 20
|  |  |  | 2019-07-06 | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RK-047 | Problemas personales | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-07-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Algún miembro del equipo se enferma a causa del clima o algún virus. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retraso en la entrega de las tareas asignadas a ese miembro o sobrecarga de trabajo. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
SCSH | 1 | Evitar conductas o acciones que pongan en riesgo su salud. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 20
SCSH | 2 | Asistir con el medico para obtener sus vacunas. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RK-052 | Existe un mal ambiente de trabajo calidad | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | G | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | VGHS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-07-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Algún miembro del equipo no tienen la motivación suficiente y no se involucra en el desarrollo de proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Los miembros restantes tienen que suplir su desinteres y trabajar para cumplir a tiempo su trabajo asignado. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
SCSH | 1 | Mantener un área de trabajo. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RK-060 | Falta de conocimiento | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | G | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | VGHS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | VGHS |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2019-07-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | La falta de conocimiento y dominio de algún tema en el desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Aumenta la cantidad de errores en el desarrollo y se tiene que asignar más tiempo para entender el tema. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
VGHS | 1 | Asigan tiempo de holgura a tareas complejas en el desarrollo. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 20
VGHS | 2 | Tomar opiniones o asignaciones basados en el campo de experencia para poder cumplir con lo sucedido y etableser el proyecto en forme y a tiempo. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RK-011 | Conflictos | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | G | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | VGHS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | VGHS |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-07-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Los miembros del equipo de trabajo discuten por problemas internos. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Miembros distantes, falta de comunicación y problemas en el proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
VGHS | 1 | Realizar una comunicación estable para poder tener confianza en el trabajo. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 20
VGHS | 2 | Mantener un área de trabajo libre de tensión. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RK-06 | Incapacidad | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | G | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | VGHS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | VGHS |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2019-07-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Algún miembro del equipo sufre un accidente. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retraso en la elaboración de tareas dentro del proyecto y trabajo. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
VGHS | 1 | Evitar comportamientos que atenten contra su integridad. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RK-074 | Diseño que no esté acorde | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | G | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2019-07-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Diseño del software demasiado complejo. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Falta de experiencia y perdida de tiempo para resolver los defectos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
SCSH | 1 | Implementar herramientas de conocimiento del equipo de desarrollo. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RK-111 | Que el proveedor no sea consiente | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2019-07-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Desarrollo de componentes con diferente estructura. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Asignar más tiempo de lo esperado a arreglar e integrar las partes desarrolladas. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
SCSH | 1 | Establecer reglas estandar para la codificación. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RK-097 | Los ciclos de revisión/decisión del cliente | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | G | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-07-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Algún clientes son más lento de lo esperado. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retraso en la elaboración de actividades y reviciones del cliente. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
SCSH | 1 | Monitoreo de desempeño en el transcurso del proyecto. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RK-055 | Desastres naturales que pueden afectar | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | G | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2019-07-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El equipo de cómputo de algún miembro presenta fallas, o tomar bebidas justo en el equipo de trabajo. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Perdida de información y retraso en la realización de actividades. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
SCSH | 1 | Crear copias de información en un servidor para mantener la informacion estable. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 20
SCSH | 2 | Tener constante análisis y monitoreo del equipo de computo. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RK-001 | Desempeño de la aplicación | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | Y | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-07-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | La aplicación desarrollada prensenta bajo rendimiento. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | La aplicaión no tiene el impacto esperado y el cliente queda insatisfecho con el trabajo. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
SCSH | 1 | Asignar una fase de testeo para hacer un análisis de la aplicación. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RK-080 | Daño en los equipos | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | G | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-07-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Algún miembro visita sitios web o descarga archivos que contienen virus. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El equipo de computo presenta bajo rendimiento o perdida de información. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
SCSH | 1 | Analizar todos los archivos adjuntos que nos envíen por email o descarguemos de internet. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 20
SCSH | 2 | No abrir correos electrónicos desconocidos. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 21
SCSH | 3 | Hacer copias de seguridad de nuestros datos. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RK-158 | Perdida de información física por descuido | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2019-07-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Algún miembro del equipo inserta a su equipo de cómputo algún dispositivo o arroja un liquido en las computadoras. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El virus afecta archivos del proyecto o daña el rendimiento del equipo de cómputo. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
SCSH | 1 | Desactivar la opción de ejecución automática cuando introducimos un USB. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 20
SCSH | 2 | Hacer copias de seguridad, No beber liquidos en las computadoras. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RK-027 | Los requerimientos | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-07-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | La aplicación desarrollada no cumple con todos los requerimientos solicitados por el cliente. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Cliente insatisfecho y posible cancelación del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
SCSH | 1 | Monitoreo de actividades para entrega de avances. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RK-160 | El cliente no acepta el software entregado | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-07-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | SCSH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | SCSH |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-07-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-07-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El cliente no recibe la aplicación desarrollada. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Finalización y entrega del proyecto incumplida. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
SCSH | 1 | Elaborar una carta compromiso para evitar la cancelación del proyecto. | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: SW-B-001 | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2019-07-06
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 9 | 10 | 1 | 9
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 7 | 12 | 0 | 12
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 16 | 22 | 1 | 21
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
RK-084 | 2 | N | Planificaciones no ajustadas a la realidad | SCSH | Y | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-089 | 1 | N | La estructura inadecuada | SCSH | Y | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-104 | 1 | N | Modificaciones del alcance en el transcurso | SCSH | Y | <1 mes | Retirar | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-012 | 1 | N | Los cambios | SCSH | G | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-101 | 1 | N | Las herramientas de soporte | SCSH | G | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-103 | 1 | N | Falta de compromiso del cliente | SCSH | Y | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-152 | 1 | N | Tormentas eléctricas que pueden afectar | SCSH | Y | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-019 | 1 | N | cambios que son de baja calidad | SCSH | G | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-047 | 1 | N | Problemas personales | SCSH | Y | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-052 | 3 | N | Existe un mal ambiente de trabajo calidad | SCSH | G | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-060 | 3 | S | Falta de conocimiento | VGHS | G | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-011 | 3 | N | Conflictos | VGHS | G | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-06 | 2 | S | Incapacidad | VGHS | G | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-074 | 2 | S | Diseño que no esté acorde | SCSH | G | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-111 | 1 | S | Que el proveedor no sea consiente | SCSH | Y | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-097 | 3 | N | Los ciclos de revisión/decisión del cliente | SCSH | G | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-055 | 3 | S | Desastres naturales que pueden afectar | SCSH | G | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-001 | 2 | N | Desempeño de la aplicación | SCSH | Y | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-080 | 3 | N | Daño en los equipos | SCSH | G | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-158 | 1 | S | Perdida de información física por descuido | SCSH | G | <1 mes | Prevenir | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-027 | 1 | N | Los requerimientos | SCSH | Y | 1-3 meses | Investigar | 2019-07-06 | 2019-07-06
RK-160 | 1 | N | El cliente no acepta el software entregado | SCSH | Y | 1-3 meses | Investigar | 2019-07-06 | 2019-07-06
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C5)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F9)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
6
3
0
0
2
3
0
0
0
0
1
2
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 0 | 0 | 0 | 0
| Y | 9 | 1 | 0 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 7 | 0 | 0 | 0 | YPrevenir
| Total | 16 | 1 | 0 | 0 | YPrevenir
YRetirar
GPrevenir
GPrevenir
YPrevenir
YPrevenir
GPrevenir
YPrevenir
GPrevenir
GPrevenir
GPrevenir
GPrevenir
GPrevenir
YPrevenir
GPrevenir
GPrevenir
YPrevenir
GPrevenir
GPrevenir
YInvestigar
YInvestigar

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Alta - Media | Y | 8
Y | 9 | 10 | 1 | 9 |  |  |  | L | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 7 | 12 | 0 | 12 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 16 | 22 | 1 | 21 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
RK-084 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RK-089 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RK-104 | Y-N | Y-M | Y-Retirar | Y-Cerrado | Cerrado | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
RK-012 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
RK-101 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
RK-103 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RK-152 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
RK-019 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Media | Muy baja - Media |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
RK-047 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Baja | Media - Baja |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
RK-052 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
RK-060 | G-S | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
RK-011 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Media | Muy baja - Media |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
RK-06 | G-S | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
RK-074 | G-S | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Media | Muy baja - Media
RK-111 | Y-S | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
RK-097 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media
RK-055 | G-S | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Baja | Muy baja - Baja
RK-001 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta
RK-080 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Muy baja | Baja - Muy baja
RK-158 | G-S | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Muy baja | Muy baja - Muy baja
RK-027 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Muy baja | Muy alta | Muy baja - Muy alta
RK-160 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Muy baja | Muy alta | Muy baja - Muy alta
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja