## Identificación
Versión | 1
Proyecto | GiftsOfLove
Fecha | 2019-06-16
Elaborado por | Stacy Cristel Sierra Huerta
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Stacy Cristel Sierra Huerta | 2019-06-16
Vanessa de Guadalupe Hernandez Serrano | 2019-06-16
Eugenio Alba Garcia | 2019-06-16
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2019-06-16 | Vanessa de Guadalupe Hernandez Serrano | Se modificaron los módulos del en la etapa de codificación
2 | 2019-06-16 | Vanessa de Guadalupe Hernandez Serrano | Se modificó la referencia del hosting donde se va a alojar el sitio we.

## Cambios
Versión | 1
Proyecto | GiftsOfLove
Fecha | 2019-06-16
Elaborado por | Stacy Cristel Sierra Huerta
Localización del Documento
Documento base
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2019-06-16 | Vanessa de Guadalupe Hernandez Serrano | Se modificaron los módulos del en la etapa de codificación
2 | 2019-06-16 | Vanessa de Guadalupe Hernandez Serrano | Se modificó la referencia del hosting donde se va a alojar el sitio we.

## Matriz de Responsabilidad
Matriz de Responsabilidades | Lider de proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Cliente | Asegurador de calidad | Administrador de la configuración | Ingeniero de V&V
Tareas/Integrantes del Equipo de trabajo | Stacy Cristel Sierra Huerta | Stacy Cristel Sierra Huerta | Vanessa de Guadalupe Hernandez Serrano | Juan Andres Argueta Bermudez | Eugenio Alba Garcia | Edith Ibarra Ruiz | Eugenio Alba Garcia | Juan Andres Argueta Bermudez | Vanessa de Guadalupe Hernandez Serrano | SIMBOLOGÍA
1. Preliminar | [9 empty] | R | Responsable
1.1 Generar WBS | R/A | I | I | I | I | C/I | A/C/I | A/C/I | I/A | A | Aprobado
1.2 Plan de proyecto | E | C/I | R | C/I | C/I |  | I | I | I | C | Consultado
1.3 Generar matriz de responsabilidad | R/A | R | I | I | I | C | I | I | I | I | Informado
1.4Generar mariz de comunicación | R/A | I | I | I | I | C | I | I | I
2. Especificación de requerimientos
2.1 Lista deproveedores | R/A | C/I | I | I | I | I | I | I | I
2.2 Evaluar proveedores de requerimientos | R/A | C/I | I | I | I |  | I | I | I
2.3 Definir la herramienta de recolección de datos | R/A | C/I | I | I | I |  | I | I | I
2.4 Planificación de reuniones de elicitación de requerimientos | R/A | C/I | I | I | I |  | I | I | I
2.5Identificar requerimientos funcionales | R/A | C/I/R | I | I | I |  | I | I | I
2.6 Identificar requerimientos no funcionales | R/A | C/I/R | I | I | I |  | I | I | I
2.7 Describir requerimientos | R/A | C/I/R | I | I | I |  | I | I | I
2.8Evaluar requerimientos | R/A | C/I/R | I | I | I |  | I | I | I
2.9 SRS | R/A | C/I/R | I | I | I |  | I | I | I
2.10 Gestion de requerimientos | R/A | C/I/R | I | I | I |  | I | I | I
3. Planificación
3.1 Definir ciclo de vida | R/A | C/I | I | I | I |  | I | I | I
3.2 Políticas de proyecto | R/A | C/I | I | I | I |  | I | I | I
3.3 Actualizar el plan de proyecto | R/A | C/I | I | I | I |  | I | I | I
3.4 Estimación del proyecto | R/A | C/I | I | I | I |  | I | I | I
3.5 Riesgos del proyecto | R/A | C/I | I | I | I |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
3.6 Aseguramiento de calidad del proyecto | R/A | C/I | I | I | I |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
4. Diseño preliminar
4.1 Diagramas UML | A/C/I | A/C/I | R/A | C/I | I |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
4.2 Mapa de navegación | A/C/I | A/C/I | R/A | C/I | I |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
4.3 Maquetación/Bocetos | A/C/I | A/C/I | R/A | C/I | I |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
4.4 Base de datos | R/A: A/C/I; R: A/C/I; I: C/I; I: I
4.5 Diagrama Entidad-relación | R/A: A/C/I; R: A/C/I; I: R/A; I: C/I; I: I
4.6 Diagramas relacional | R/A: A/C/I; R: A/C/I; I: R/A; I: C/I; I: I
4.7 Diccionario de datos | R/A: A/C/I; R: A/C/I; I: C/I; I: I
4.8 Integración de V&V | R/A: A/C/I; R: A/C/I; I: C/I
5. Diseno detallado
5.1 Refinamiento del diseño | A/C/I | A/C/I | R/A | C/I | I |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
5.2 Pruebas unitarias de unidad | A/C/I | A/C/I | R/A | C/I | C/I |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
6. Codificación
6.1 Codificación de la base de datos | I | C/I | I | R/A | C/I |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
6.1.1 Modulo de categorias | I | C/I | I | R/A | C/I |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
6.1.2 Modulo de clientes | I | C/I | I | R/A | C/I |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
6.1.3 Modulo de productos | I | C/I | I | R/A | C/I |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
6.1.4 Modulo de Ventas | I | C/I | I | R/A | C/I |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
6.1.5 Módulo de reporte de ventas | I | C/I | I | R/A | C/I |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
6.1.6 Módulo de LogIn | I | C/I | I | R/A | C/I |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
6.1.7 Modulo de Usuarios | I | C/I | I | R/A | C/I |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
6.1.8 Modulo de permisos de usuario | I | C/I | I | R/A | C/I |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
7. Pruebas
7.1 Caja Blanca | I | C/I | I | R/A | R/A |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
8. Integración
8.1 Pruebas de integración | I | C/I | I | R/A | R/A |  | A/C/I | A/C/I | A/C/I
9. Implementación
9.1 Lista de Hosting | R/A | C/I | I | C/I | R/A/I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
9.2 Evaluación de Hosting | R/A | C/I | I | C/I | R/A/I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
9.3 Montar Sitio | R/A | C/I | I | C/I | R/A/I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
9.4 Pruebas del sistema | R/A | C/I | I | C/I | R/A/I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
10. Cierre del proyecto
10.1 Carta de aceptación | R/A | C/I | I | I | I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
10.2 Acta de cierre | R/A | C/I | I | I | I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
10.4 Junta de lecciones aprendidas | R/A | C/I | I | I | I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
10.5 Liberacion de recursos | R/A | C/I | I | I | I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
10.6 Informe final | R/A | C/I | I | I | I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A